## Feuil1
PLANNING PREVISIONNEL INDICATIF DE L'ETUDE PREALABLE
Durée | [5 empty] | 2022 | [7 empty] | 2023
Phases | Fèvrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai
Tranche ferme
Phase 1: Elaboration de diagnostics, d'analyses et d'entretiens.
Phase 2: Determination des enjeux et des objectis de la révision du PSMV.
Phase 3: Rédaction du chaier des charges de l'étude globale de la révision du PSMV.
Tranche optionnelle
phase 4: Consitution du dossier de presentation en commmision nationale des SPR

## Feuil2
|  |  |  | 2021 | [16 empty] | 2022 | [18 empty] | 2023
| Septembre | Octobre |  |  | Novembre |  | Décembre |  | Janvier |  | Février |  | Mars |  |  | Avril | Mai |  | Juin |  | Juillet |  |  | Aout | Septembre |  | Octobre |  | Novembre |  |  | Décembre |  | Janvier |  | Février |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet
| S38 & S39 | S40 & 41 | S42 | S43 & S44 | S45 & S46 | S47 & S48 | S49 & 50 | S51 & S52 | S1 & S2 | S3 & S4 | S5 & S6 | S7 & S8 | S9 & S10 | S11 & S12 | S13 & S14 | S15 & S16 & S17 | S18 & S19 | S20 & S21 | S22 & S23 | S24 & S25 | S26 & S27 | S28 & S29 | S30 & S31 | S32 & S33 & S34 | S35 & S36 | S37 & S38 | S39 & S40 | S41 & S42 | S43 & S44 | S45 & S46 | S47 & S48 | S49 & S50 | S51 & S52 | S1 & SS2 | S3 & S4 | S5 & S6 | S7 & S8 | S9 & S10 | S11 & S12 | S13 & S14 | S15 & S16 & S17 | S18 & S19 | S20 & S21 | S22 & S23 | S24 & S25 & S26 | S27 & S28 | S29 & S30
Période Entreprise
Période Université
Vacances scolaires
Prise de contact; Benchmarking; Rencontre SAP; Rédaction CCTP
Rédaction CCTP; Rétroplanning; Visite découverte patrimoine; Powerpoint réunion avec les élus
Rédaction CCTP ( suite); Réunions de presenation avec le DGA et l'élu chargé de l'urbanisme; Relecture direction de l'urbanisme
Determination de la nature des collaborations et du jeu des acteurs ( fiche projet); Montage comité de pilotage ; Point de dossier PSMV/direction de l'urbanisme; Correction CCTP; Réunion PSMV
Validation des pièces du marché; Lancement de l'appel d'offre
Analyse des offres
Consultation de la CLSPR et Notification du marché
Réunion de lancement
TRANCHE FERME
Phase 1: Elaboration et redaction de diagnostics, d'analyses et d'entretiens,
Phase 2: Détermination des enjeux et des objectifs de la révision du PSMV
Phase 3: Rédaction de cahier des charges de l'étude globale de la révision du PSMV
TRANCHE OPTIONNELLE
Phase 4: Constitution du dossier de présentation en commission nationale du patrimoine et de l'architecture